ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ за школску 2026-27 годину

Чланови тима:

- Координатор тима –  Весна Ненадић  Крстонић

- Љиљана Лазовић  – директор школе

- Снежана Илић  –  педагог

- Анка Јоксимовић  –  професор разредне наставе

- Jелена Алемпијевић   –  наставник хемије

- Биће изабран на првој седници СР  –  представник Савета родитеља

- Биће изабран на провом састанку  УП -    представник  Ученичког парламента

- Мира Бјекић - професор разредне наставе

- Зорица Стојић – професор разредне наставе

- Ниша Булатовић – представник локалне заједнице

Одабране области стандарда квалитета рада школе:

1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

ЦИЉ:

Подизање квалитета рада школе кроз:

- усклађеност стратешких школских докумената са оперативним плановима и извештајима стручних већа и тимова.

- Планирање образовно-васпитног рада наставника је усмерено на остваривање предметних исхода и компетенција.

- Интегрисање нових алата (нпр. дигиталне технологије и вештачка интелигенција) у процес планирања образовно-васпитног рада

Инструменти и технике:

Технике:

- посматрање

- анкетирање

- интервјуисање

- скалирање

Инструменти:

- протоколи  за праћење

- чек  листе

- анкете

- упитници

- разговори

- скале

| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ | НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ | ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ | РЕАЛИЗАТОРИ | ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Састанак Тима -избор нових чланова и координатора тима; - Подела активности за изабрану област квалитета | септембар 2026. година | Састанак, договор | Записник са састанка План Тима за самовредновање се налази у Годишњем плану рада школе | Чланови тима | - Чланови тима сарађују са актерима школе на самовредновању - Школа се континуирано самовреднује према утврђеном плану |
| - Праћење реализације Акционих планова из школске 2025/26. - Праћење активности за изабрану област квалитета | Октобар- новембар 2026. године | Посматрање и прикупљање података | Запис у наменски направљеним табелама | Чланови тима | - Активности из акционих планова се континуирано реализују |
| - Прикупљање и обрада података | ДЕЦЕМБАР 2026. година | Договор, анализа. | Записник са састанка | Чланови тима | - Прикупљени подаци користе се за процену квалитета рада установе |
| - Израда акционог плана За изабрану област ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ | Фебруар 2027. године | Састанак, договор | Записник са састанка | Чланови тима | - Стандард - ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ - доприноси ефикасном раду школе |
| - Праћење реализације Акционих планова ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ | Март, април 2027. године | презентација | Записници са састанака, извештај | Чланови тима | - Реализоване активности из акциониог плана за стандар ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ |
| - Ивештај о остварености Акционих планова из школске 2025/26. године | мај 2027. год. | Презентација сажет извештај | Записник са седнице НВ, СР, ШО | Чланови тима | - Завршено је праћење и анализа Акционог плана из школске 2025/26. године и резултати остварености плана су доступни свим заинтересованим корисницима |
| Извештај о самовредновању за школску 2026—27 г. | Јун – август 2027. године | Табела | Записник са седнице НВ, СР, ШО | Чланови тима | - У областистандарда квалитета рада школе ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ завршено је самовредновање и извештај је доступан свим запосленима |
| Избор области за самовредновање за наредну школску годину | Август 2027. г. | Састанак, дискусија | Записник | Чланови тима | - Одабрана област за самовредновање за следећу школску годину |

Акциони план Тима за самовредновање

| СТАНДАРД/показатељ | АКТИВНОСТ | ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ | Носиоци активности | ДОКАЗИ | НИВО ОСТВАРЕНОСТИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.1.1. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности | - Израдити и усвојити јасну, писану Процедуру о раду дежурног наставника (ко у којим зонама дежура, које су обавезе пре, током и после часова). | - септембар 2026 | - помоћник директора | - Процедура о раду дежурног наставника |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и компетенцијама запослених | Организовати кратак састанак директора и координатора тимова и на њему направити план ротације чланова у тимовима, према анализи портфолија наставника коју је урадио директор за наредну школску годину | Септембар 2026. г. | Директор | Евиденција рада директора |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад | Успостављање континуитета прегледа од почетка године Систематски увид у вођење евиденције на самом почетку школске године како би се на време исправиле техничке и административне грешке. | Октобар, новембар 2026. | Директор, тим за самовредновање | ЕС дневник анализа |  |  |  |  |  |
| 6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости школе. | Креирти заједнички школски простор на Google Drive- фолдер под називом „Електронска база наставних материјала – Школска 2026/27“. Унутар њега отварају се подфолдери за свако Стручно веће а унутар њих фолдери за сваки наставни предмет појединачно. | Септембар, октобар 2026.г и у мају 2027.г. | Тима за самовредновање Ј. Алемпијевић, В. Ненадић Крстонић | „Електронска база наставних материјала – Школска 2026/27“. |  |  |  |  |  |
| 6.3 ЛИДЕРСКО ДЕЛОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ОМОГУЋАВА РАЗВОЈ ШКОЛЕ. | Јасније усмеравање развоја школе уз веће укључивање запослених. Упознавање запослених са приоритетима и циљевима развоја школе и повећање њиховог учешћа у планирању и доношењу одлука | Прво полугодиште школске 2026/27. године | Директор, стручна већа, тимови | Записници, повратна информација запослених, добијена анкетирањем |  |  |  |  |  |
| 6.4 ЉУДСКИ РЕСУРСИ СУ У ФУНКЦИЈИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ | Унапредити планирање стручног усавршавања и потребама након самоевалуације | Септембар-јун школске 2026/27. | Стручна већа, директор, стручни сарадници | Анализа планова и реализованих активности |  |  |  |  |  |
| 6.4. ЉУДСКИ РЕСУРСИ СУ У ФУНКЦИЈИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ | Презентовати стечена знања са стручних усавршавања и реализовање угледних и огледних часова | У току школске године, према плану стручног усавршавања | Наставници, стручни сарадници | Анализа планова и реализованих активности |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним организацијама и локалном заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција ученика | Спровести пројекат са циљем развијања предузетничких компетенција у сарадњи са локалном заједницом Активирање постојећег Тима кроз реалне пројекте, отварање школе ка локалној заједници и обезбеђивање услова за ученике да развијају компетенције кроз практичне примере из предузетништва | Током првог полугодишта школске 2026/27. године (октобар – децембар 2026) | Директорка школе, чланови постојећег Тима за међупредметне компетенције и предузетништ во | Записник са састанка Тима за предузетништво где се види да је остварена сарадња са другим установама, привредним и непривредним организацијама и локалном заједницом.... |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 Директор обезбеђује Оптимално коришћење Материјално - техничких ресурса | Стављање свих набављених ресурса у директну функцију наставе како би се подигао квалитет рада и решио проблем недостатка опреме на који указују и ученици и наставници | До почетка нове школске године (септембар 2026. године) | Директор, помоћник директора, ИКТ координатор, домар школе | - Извештај о пуштању новог ИКТ кабинета у рад - Фото документација опремљених учионица на сајту школе |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 Наставници континуирано користе Наставна средства у циљу Побољшања квалитета наставе | Кратка обука у дигиталном кабинету за коришћење паметне табле Обезбеђивање континуитета у раду и активирање пасивног дела наставног особља у погледу фреквенције коришћења интерактивне табле и дигиталног кабинета | Током првог полугодишта школске 2026/27. Год. (октобар – децембар 2026) | Директор школе, помоћник директора, ИКТ координатор | Евиденција о одржаној обуци |  |  |  |  |  |
| 6.5.3 Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне институције, историјски локалитети, научне институције, привредне и друге рганизације и сл.) користе се у функцији наставе и учења | У оквиру Годишњег Програма рада планирати (минимум 2 часа годишње) коришћење материјално – техничких ресурса ван школе (културне и научне институције, историјски локалитети, привредне и друге Материјално-технички ресурси локалне заједнице користе се у функцији наставе у већем броју | Мај, јун 2027. г. | Директор | ГИРШ за прошлу и следећу школску годину |  |  |  |  |  |

У извештају коришћене скраћенице УП – ученички парламент, СР – савет  родитеља, НВ – наставничко веће, ШО – школски одбор.

Ариље, 01.09.2026. г.                                                                                                                                                                      ТИМ ЗА СМОВРЕДНОВАЊЕ

Весна Ненадић Крстонић